## Backlog
Backlog — Plataforma de Eventos Online
Sprints de 2 semanas · Scrum · Objetivo: v1 en 6 meses
ID | Épica | Historia / Tarea | Tipo | Prioridad | Story Points | Sprint | Responsable | Estado
BL-001 | Fundacional | Definir arquitectura de microservicios | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 0 | LT | Por hacer
BL-002 | Fundacional | Setup de repos, CI/CD base, convenciones de código | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 0 | LT + Backend | Por hacer
BL-003 | Fundacional | Aprovisionar entornos DEV/QA (Terraform, VPC, IAM base) | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 0 | Arquitectura/Plataforma | Por hacer
BL-004 | Identidad y Accesos | Como Admin quiero autenticarme vía OIDC para acceder al sistema | Historia | Alta | 8 | Sprint 1 | Backend | Por hacer
BL-005 | Identidad y Accesos | Emisión y validación de JWT con roles (Admin/User/Staff) | Historia | Alta | 5 | Sprint 1 | Backend | Por hacer
BL-006 | Gestión de Eventos | Como Admin quiero crear un evento con zonas, precios y aforo | Historia | Alta | 8 | Sprint 2 | Backend | Por hacer
BL-007 | Gestión de Eventos | Modelado de dominio Event/Zone con invariantes (DDD) | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 2 | Backend | Por hacer
BL-008 | Gestión de Eventos | Publicar EventCreated de forma asíncrona (RabbitMQ) | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 2 | Backend | Por hacer
BL-009 | Gestión de Eventos | Como Cliente quiero listar eventos con cache en Redis | Historia | Alta | 5 | Sprint 3 | Backend | Por hacer
BL-010 | Búsqueda | Diseñar motor de búsqueda avanzada (filtros, ranking) | Spike | Media | 5 | Sprint 3 | Backend + Arquitectura | Por hacer
BL-011 | Notificaciones | Consumidor idempotente de EventCreated con auditoría en Mongo | Historia | Alta | 8 | Sprint 3 | Backend | Por hacer
BL-012 | Notificaciones | Reintentos con backoff + Dead Letter Queue | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 4 | Backend | Por hacer
BL-013 | Notificaciones | Envío de correo transaccional (MailKit/SES) | Historia | Media | 3 | Sprint 4 | Backend | Por hacer
BL-014 | Frontend | Pantalla 'Registrar Evento' con validación y manejo de errores | Historia | Alta | 8 | Sprint 4 | Frontend | Por hacer
BL-015 | Frontend | Diseño UX de flujo de compra (wireframes) | Historia | Alta | 5 | Sprint 1 | UX | Por hacer
BL-016 | Frontend | UI Kit / sistema de diseño base | Tarea técnica | Media | 5 | Sprint 2 | UI | Por hacer
BL-017 | Ventas y Reservas | Como Cliente quiero reservar tickets sin sobreventa | Historia | Alta | 13 | Sprint 5 | Backend x2 | Por hacer
BL-018 | Ventas y Reservas | Control de aforo con locks distribuidos en Redis | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 5 | Backend | Por hacer
BL-019 | Ventas y Reservas | Saga de orden (reserva → pago → confirmación) | Tarea técnica | Alta | 13 | Sprint 6 | Backend x2 | Por hacer
BL-020 | Pagos | Integración con PSP externo (autorización y captura) | Historia | Alta | 13 | Sprint 6 | Backend | Por hacer
BL-021 | Pagos | Manejo de reembolsos y compensaciones (saga de compensación) | Historia | Media | 8 | Sprint 7 | Backend | Por hacer
BL-022 | Tickets | Generación de tickets QR/Barcode | Historia | Alta | 8 | Sprint 7 | Backend | Por hacer
BL-023 | Tickets | Validación de check-in en tiempo real (y modo offline) | Historia | Media | 8 | Sprint 8 | Backend + FullStack | Por hacer
BL-024 | Seguridad | Rate limiting y protección anti-abuso | Tarea técnica | Media | 3 | Sprint 4 | Backend + Seguridad | Por hacer
BL-025 | Seguridad | Revisión de IDOR y hardening de endpoints | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 8 | Backend + Seguridad | Por hacer
BL-026 | Observabilidad | Logging estructurado + correlación de requests | Tarea técnica | Media | 5 | Sprint 5 | Backend | Por hacer
BL-027 | Observabilidad | Dashboards y alarmas (CloudWatch/Grafana) | Tarea técnica | Media | 5 | Sprint 9 | Plataforma | Por hacer
BL-028 | QA | Automatización de pruebas E2E flujo de compra | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 9 | QA x2 | Por hacer
BL-029 | QA | Pruebas de carga en apertura de ventas (picos) | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 10 | QA + Backend | Por hacer
BL-030 | Lanzamiento | Despliegue a Staging y pruebas de aceptación | Tarea técnica | Alta | 5 | Sprint 10 | Todo el equipo | Por hacer
BL-031 | Lanzamiento | Documentación funcional y técnica final | Tarea técnica | Media | 5 | Sprint 11 | LT + PO | Por hacer
BL-032 | Lanzamiento | Go-live v1 a Producción | Tarea técnica | Alta | 8 | Sprint 11 | Todo el equipo | Por hacer
|  |  |  | Total SP: | 219

## Roadmap
Roadmap — 6 meses (12 Sprints de 2 semanas)
Entrega de v1 al final del Sprint 11-12
Sprint | Semanas | Fase / Foco principal | Entregables clave | Entornos involucrados
Sprint 0 | Semana 1-2 | Fundacional | Arquitectura aprobada, repos, CI/CD, entornos DEV provisionados | DEV
Sprint 1 | Semana 3-4 | Identidad + UX | Login OIDC/JWT, wireframes de flujo de compra | DEV
Sprint 2 | Semana 5-6 | Gestión de Eventos | CRUD de eventos + zonas, publicación EventCreated | DEV → QA
Sprint 3 | Semana 7-8 | Búsqueda + Notificaciones (I) | Listado con cache Redis, consumidor idempotente | DEV → QA
Sprint 4 | Semana 9-10 | Notificaciones (II) + Frontend | Reintentos/DLQ, envío de correo, pantalla Registrar Evento | QA
Sprint 5 | Semana 11-12 | Reservas (I) | Control de aforo sin sobreventa (Redis locks) | QA → Staging
Sprint 6 | Semana 13-14 | Reservas (II) + Pagos (I) | Saga de orden, integración PSP (autorización) | Staging
Sprint 7 | Semana 15-16 | Pagos (II) + Tickets (I) | Reembolsos, generación de tickets QR | Staging
Sprint 8 | Semana 17-18 | Tickets (II) + Seguridad | Check-in en tiempo real/offline, hardening IDOR | Staging
Sprint 9 | Semana 19-20 | Observabilidad + QA (I) | Dashboards/alarmas, automatización E2E | Staging
Sprint 10 | Semana 21-22 | QA (II) + Staging final | Pruebas de carga en picos, aceptación en Staging | Staging → Producción
Sprint 11 | Semana 23-24 | Lanzamiento | Documentación final, Go-live v1 a Producción | Producción

## Equipo y Soporte TI
Equipo del Proyecto y Áreas de Soporte TI
Rol | Cantidad | Responsabilidad principal en el proyecto
Líder Técnico (LT) | 1 | Arquitectura, decisiones técnicas, mentoría, coordinación con áreas de soporte
Backend | 2 | Desarrollo de microservicios, mensajería, persistencia
Frontend | 2 | Desarrollo de UI, integración con APIs
FullStack | 1 | Apoyo cruzado en features que tocan frontend y backend (ej. check-in)
QA | 2 | Plan de pruebas, automatización E2E, pruebas de carga
UX | 1 | Investigación de usuario, wireframes, flujos
UI | 1 | Sistema de diseño, componentes visuales
Scrum Master | 1 | Facilitación de ceremonias, remoción de impedimentos
Product Owner | 1 | Priorización de backlog, visión de producto
Áreas de soporte TI (transversales)
Área | Participación en el proyecto
Arquitectura | Revisión y aprobación de Arquitectura, validación del diseño de microservicios y mensajería
Base de Datos | Revisión de modelos de datos, políticas de backup/retención, tuning de índices
Seguridad | Revisión de JWT/OIDC, políticas de firewall, hardening, pruebas de penetración
Plataforma | Aprovisionamiento on-prem/nube, pipelines de despliegue con Terraform, gestión de entornos